|  |  |
| --- | --- |
|  | **Հավելված N 3****ՀՀ կառավարության 2006 թվականի****նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման** |

**Ձև**

**Հ Ա Յ Տ**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | **Ներհամայնքային ջրահեռացման (կոյուղու) համակարգի կառուցում** |
| **Մարզ** | Կոտայք |
| **Համայնքը /համայնքները** | Աբովյան համայնքՄասնակից բնակավայրեր՝**Առինջ, Բալահովիտ** |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | Առինջ բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից – 12 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 45 կմԲալահովիտ բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից –15 կմ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից – 40 կմ |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | Համայնքի՝ 91 550 մարդԾրագիրն իրականացնող բնակավայրի՝ Առինջ-7581, Բալահովիտ-3948 |
| **Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր** | --- |
| **Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի** | --- |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** | Համայնքը ունի գլխավոր հատակագիծ՝ հաստատված 09.08.2007 թվականի N 1036-Ն որոշմամբ |
| **Համայնքի և ծրագիր իրականացվող բնակավայրի/բնակավայրերի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն**՝**հստակ նշելով՝****- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,****- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,****- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,****- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | Աբովյան համայնքում գործում է ջրամատակարարման և ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգ։ Ջրամատակարարման համակարգը մասնակիորեն վերանորոգվել է, ջրահեռացման համակարգում կան զգալի ներդրումների կարիք։ Աբովյան համայնքում ջրամատակարարումը իրականացվում է 17 ժամ տևողությամբ։Համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերից Գեղաշենում և Կամարիսում ջրամատակարարումը իրականացվում է հորատման միջոցով առաջացած ջրից, իսկ մնացած բնակավայրերում օգտվում են կենտրոնացված ջրամատակարարման ցանցից։Բնակավայրերում օգտվում են կենտրոնացված ջրահեռացման համակարգից, բացի Գետարգել և Բալահովիտ բնակավայրերից։ Աբովյան համայնքի տարածքը (ներառյալ բնակավայրերը) գազաֆիկացված է 95 %-ով։ Համայնքն ունի ոռոգման ցանցի վերականգնման խնդիրներ, քանի որ բնակավայրերում առկա են գյուղատնտեսական նշանակության հողեր։Աբովյանում փողոցային լուսավորությունն առկա է համայնքի գերակշռող մասում, կենտրոնական փողոցները լուսավորված են էներգախնայող լուսատուներով։ Բնակավայրերում առկա են լուսավորության համակարգերի անցկացման խնդիրներ, որի մեջ առկա են էներգախնայող լուսատուների ձեռք բերման խնդիրը։ |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | Կոյուղու համակարգի կառուցումը ներառում է տարբեր կոնկրետ խնդիրների լուծում՝ դրա ֆունկցիոնալության, արդյունավետության և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության բարելավման ընդհանուր նպատակին հասնելու համար: Անհրաժեշտ է իրականացնել կոյուղու համակարգի հնարավորությունների գնահատում` ընթացիկ և կանխատեսվող կեղտաջրերի հոսքերը կարգավորելու համար։Ապահովել, որ կոյուղու համակարգի կառուցման ծրագիրը համապատասխանի բնապահպանական կանոնակարգերին և թույլտվություններին, ներառյալ կեղտաջրերի արտահոսքի թույլտվությունները, ջրի որակի չափանիշները և աղտոտման կանխարգելման միջոցառումները:Կոյուղու համակարգի խափանումների հետ կապված հանրային առողջության և անվտանգության խնդիրների լուծում, ինչպիսիք են պաթոգենների ազդեցության վտանգը, խմելու ջրի աղբյուրների աղտոտումը կամ գույքային վնասը:Կոյուղու համակարգի կառուցման նախագիծը, համակողմանիորեն և արդյունավետ կերպով անդրադառնալով այս կոնկրետ խնդիրներին, կարող է հասնել իր ընդհանուր նպատակին` բարելավելու համակարգի հուսալիությունը, նվազեցնելով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը և ապահովելով կեղտաջրերի կառավարման ենթակառուցվածքի երկարաժամկետ կայունությունը: |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | Կոյուղու կառուցման նախագծի ակնկալվող արդյունքները պետք է համապատասխանեն ծրագրի իրականացման նպատակին` բարելավելու կոյուղու համակարգի ֆունկցիոնալությունը, արդյունավետությունը և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը:Ծրագրային հայտը բխում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի դրույթներից և այն ընդգրկված է համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի ռազմավարության մեջ: Ծրագրի իրականացման նպատակն է Աբովյան համայնքում ունենալ կոյուղու համակարգ, որը կապահովի համայնքի շուրջ 11 529 մարդու կենսամակարդակի բարձրացումը։  |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | Կազմակերպել ջրահեռացման (կոյուղու) համակարգի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթ։Ապահովել շինարարական գործունեության համար անհրաժեշտ թույլտվությունները և հաստատումները։Ձեռք բերել ջրահեռացման (կոյուղու) համակարգի կառուցման համար անհրաժեշտ շինարարական աշխատանքներ՝ կառուցելու Աբովյան համայնքի **Առինջ գյուղի** 6-րդ փողոցի 140 մետր, Մաշտոցի փողոցի 250 մետր, Մաշտոցի 2-րդ փակուղու 120 մետր երկարությամբ**Բալահովիտ գյուղի** 5-րդ փողոցի 300 մետր երկարությամբ ջրահեռացման (կոյուղու) համակարգ ապահովելով, որ նյութերը համապատասխանեն որակի չափանիշներին և բնութագրերին:Մշակել շինարարության մանրամասն պլան և ժամանակացույց՝ համակարգելով շահագրգիռ կողմերի հետ՝ խափանումները նվազագույնի հասցնելու համար: Կատարել աշխատանքները ըստ ժամանակացույցի` կիրառելով համապատասխան տեխնիկա և նյութեր: Պարբերաբար կատարել ստուգումներ՝ ապահովելու որակի վերահսկողությունը և տեխնիկական պայմաններին համապատասխանելը:Իրականացնել բնապահպանական միջոցառումներ՝ նվազագույնի հասցնելու շինարարական գործունեության ազդեցությունը, ինչպիսիք են էրոզիայի վերահսկումը և փոշու արտանետումը։ |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | Ներհամայնքային ջրահեռացման (կոյուղու) համակարգի կառուցման արդյունքում կունենանք բարեկարգ միջավայր և այն կներառվի համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի ցանկում։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքային սեփականություն հանդիսացող հիմնական միջոցների՝ ջրահեռացման (կոյուղու) համակարգի, արժեքը կավելանա ծրագրի արժեքի չափով։Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են: |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | Ներհամայնքային ջրահեռացման (կոյուղու) համակարգի կառուցման արդյունքում ՝ 11529 բնակիչներ, որը կազմում է համայնքի բնակչության 12,6%-ը, կունենան ջրահեռացման (կոյուղու) համակարգի, կբարձրանա բնակչության հարմարավետության մակարդակը: Ծրագրով նախատեսված ծախսերը հանդիսանում են կապիտալ բնույթի։ Կառուցվող կոյուղատարերը գտնվում են խիտ բնակեցված փողոցների վրա որոնք կից են դպրոցներին հանրային տարածքներին։ |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | Ծրագրի իրականացման ընթացքում մոտավոր կստեղծվի 10 ժամանակավոր աշխատատեղեր։ |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | Նախորդ տարվա բյուջեն` 7 248 645.0 դրամ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Պլանը** | **Փաստացին** | **Տոկոսը** |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները**այդ թվում՝ | 5 315 000.0 | 6 190 757.2 | 116.5 |
| -Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 3 860 000.0 | 3 776 723.8 | 97.8 |
| - Սեփական եկամուտներ | 2 288 860.9 | 2 127 871.9 | 95.5 |
| -Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 1 455 000.0 | 2 414 033.4 | 165.9 |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,**որից՝ | 7 248 645.0 | 5 728 597.1 | 79.0 |
| - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 3 860 000.0 | 3 716 875.6 | 96.3 |
| -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 3 388 645.0 | 2 011 721.5 | 59.4 |
| **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,**որից՝ | 3 388 645.0 | 2 011 721.5 | 59.4 |
| - ճանապարհաշինություն | 1 830 133.0 | 1 226 078.7 | 67.0 |
| - ջրամատակարարում | 58 000.0 | 41 863.0 | 72.2 |
| - փողոցային լուսավորություն | 188 860.0 | 89 020.9 | 47.1 |
| - գյուղատնտեսություն |  |  |  |
| --բնակարանային շինարարություն | 137 444.0 | 43 104.0 | 31.4 |
| --շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | 101 000.0 | 40 900.5 | 40.5 |

 |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | 8 690 007.2դրամ

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Պլանը** |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում**այդ թվում՝ | 6 574 754.4 |
| - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 4 650 000.0 |
| - սեփական եկամուտներ | 2 415 873.7 |
| - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 1 924 754.4 |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,**որից՝ | 8 690 007.2 |
| - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 4 650 000.0 |
| -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 4 040 007.2 |
| **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,**որից՝ | 4 040 007.2 |
| - ճանապարհաշինություն | 1 972 965.3 |
| - փողոցային լուսավորություն | 131 073.0 |
| - Վընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 160 010.0 |
| - շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | 95 000.0 |
| - հանգիստ, մշակույթ և կրոն | 200 000.0 |
| - կրթություն | 1 156 951.0 |

 |
| **Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը** | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն` 3 824 620.0 դրամ. |
| Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` 4 900 350.0 դրամ. |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Ծրագրի իրականացման տարի | Ծրագրի իրականացման տարվանհաջորդող տարի |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,**այդ թվում՝ | 5 550 000.0 | 5 650 000.0 |
| - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 3 950 000.0 | 4 000 000.0 |
| - Սեփական եկամուտներ | 2 300 000.0 | 2 400 000.0 |
| - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 1 700 000.0 | 1 800 000.0 |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի****ծրագրի,** որից՝ | 7 400 000.0 | 7 600 000.0 |
| - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 3 950 000.0 | 4 000 000.0 |
| - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 3 450 000.0 | 3 600 000.0 |
| **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի****ծրագրի, որից՝** | 3 450 000.0 | 3 600 000.0 |
| - ճանապարհաշինություն | 1 800 000.0 | 1 8500 000.0 |
| - ջրամատակարարում | 80 000.0 |  90 000.0 |
| - փողոցային լուսավորություն | 190 000.0 | 200 000.0 |
| - գյուղատնտեսություն |   |   |
| -բնակարանային շինարարություն | 140 000.0 | 145 000.0 |
| -շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | 110 000.0 | 125 000.0 |
| **Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝**/ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համարհամայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/ | 1 840 000.0 | 2 005 000.0 |
| - ճանապարհաշինություն | 1 200 000.0 | 1 300 000.0 |
| - ջրամատակարարում/ջրահեռացում | 150 000.0 | 160 000.0 |
| - փողոցային լուսավորություն | 120 000.0 | 130 000.0 |
| - գազամատակարարում | 70 000.0 | 80 000.0 |
| - նախադպրոցական հաստատություններ | 200 000.0 | 220 000.0 |
| - հասարակական շենքեր | 50 000.0 | 55 000.0 |
| - գույքի, տեխնիկայի ձեռքբերում | 50 000.0 | 60 000.0 |

 |
|  **Հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրում** | նախորդ տարվա  հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրման մակարդակը 97,8 % |
| **Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկ- ներով** | Համայնքի 2025 թվականի բյուջետային մուտքերը՝ ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կազմելու է 2376361,0 հազար դրամ, ֆոնդային մասով նախատեսվել է ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախս՝ 4849797,0 հազար դրամի, որից 344874,0 հազար դրամը նախատեսված է ընդհանուր բնույթի ծառայությունների, 2900000,0 հազար դրամը՝ ճանապարհա-շինության, 40000,0 հազար դրամը՝ շրջակա միջավայրի պահպանության և աղբահանության, 1000000,0 հազար դրամը՝ փողոցների լուսավորության, --- հազար դրամը՝ հանգստի և սպորտի ծառայությունների, 350000,0 հազար դրամը՝ նախադպրոցական հիմնարկների հիմնանորոգման, 90000,0 հազար դրամը՝ գազատարների կառուցման, 76923,0 հազար դրամը՝ ոռոգման համակարգի վերանորոգման, 48000,0 հազար դրամը՝ բնակարանային տնտեսության ոլորտի համար։ |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝****- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը 4 068 000 դրամ,****- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 406 800 դրամ,****- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 1 821 600 դրամ,****- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 58 320 000 դրամ,****ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ 100 000 դրամ** | 161 916 400 դրամ (100%) |
| **Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը** | 56 670 740 դրամ (35 %) |
| **Այլ ներդրողներ** | --- |
| **Ծրագրի իրականացման տևողությունը** | Սկիզբը ապրիլ 2025թ.  |
| **Ծրագրի ծախսերը** | Տևողությունը 8 ամիս՝ նոյեմբեր 2025թ. |
| **Ամսաթիվ** | Կից ներկայացվում է տեխնիկական բնութագիրը։ |

 **Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին**(նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

**Համայնքի տնտեսական պատասխանատու՝** Մերուժան Մելիքսեթյան

**Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը ՝**m.m.meliksetyan@mail.ru, +374 93 733007

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  **Համայնքի ղեկավար` Է. Բաբայան** |

Կ. Տ